Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №172

Калининского района Санкт-Петербурга

План работы ОЭП

по теме: «Создание модели сетевого взаимодействия детских общественных объединений»

на 2014 – 2015гг.

Цель: разработка и апробация пробной модели сетевого взаимодействия ДОО

Задачи:

- анализ деятельности школьного самоуправления

- проведение  семинаров  по обобщению  и обмену опытом с коллегами

- выявление потенциальных партнеров

- разработка плана взаимодействия с выявленными партнерами

Индикаторы оценки:

- повышение активности учащихся в социально-значимой деятельности;

- развитие социальных компетенций учащихся

- совершенствование  профессиональных компетенций учителя

Направления деятельности:

| № п/п | Содержание деятельности | Срок | Форма реализации | Презентация результатов, продукт деятельности | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование работы творческой группы по опытно-экпериментальной работе | Сентябрь | Заседание творческой группы педагогов новаторов. | План работы на 2014-2015уч. год | Глушкова М.С. |
| 3. | Повышение педагогического мастерства педагогов. - « Воспитание лидера» - « Формирование базовых компетенций личности» - районный семинар «Взаимодействие ДОО и школьного самоуправления. | Октябрь- Май | лекции, семинары, курсы повышения квалификации, мастер-классы | Творческий отчет педагогов | Сохина Г.К.. Кочетова А.А. Глушкова М.С. Кузнецова С.В. |
| 4. | Анализ предварительной диагностики потенциала сетевого взаимодействия ДОО и возможностей образовательной среды. | Октябрь- ноябрь | диагностика | Материалы диагностики, анализ результатов | Глушкова М.С |
| 6. | Создание модели сетевого взаимодействия ДОО в районе. | Октябрь-ноябрь | Теоретический анализ, моделирование | Алгоритм | Глушкова М.С. Кузнецова С.В. Кочетова А.А. |
|  | Апробация модели сетевого взаимодействия ДОО | В течение года | работа по алгоритму | Анализ работы по созданному алгоритму | Творческая группа |
|  | Подготовка и проведение семинара для административных команд школ района «Взаимодействие ДОО и школьного самоуправления» | февраль | Проблемный семинар | Методическое пособие по развитию сетевого взаимодействия ДОО | Кочетова А.А. Глушкова М.С |
|  | Проведение внутришкольных, и районных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия ДОО: - работа министерств Крогуча, согласование планов их деятельности; - работа музейных залов воинской славы и Старой Ладоги; - организация акций по следующим направлениям: - экологическое - спортивное - социальное. - гражданко-патриотическое | В течении года |  | Анализ проведенной акции | Чернышова С.Д. Кузнецова С.В. |
| 7. | Участие в рамках сетевого взаимодействия в мероприятиях района и города: - Участие в районных, городских, всероссийских конкурсах, акциях - Участие в районном активе детского самоуправления. - участие в районной и городской «Школе лидеров» | В течение учебного | Участие в проектах, акциях | Портфолио учащихся, портфолио школы Дипломы и сертификаты участников | Зам.дир по УВР Сохина Г.К. Методист Кочетова А.А. Зам. дир по ВР Глушкова М.С. Глушкова К,А. Кузнецова С.В. Чернышова, С.Д. |
|  | Установление связей с потенциальными партнерами для организации сетевого взаимодействия: - проведение диагностики потенциала сетевого взаимодействия ДОО в школах района - приглашение учащихся других школ в музейные залы для проведения экскурсий - поиск потенциальных партнеров для организации сетевого взаимодействия с ДОО школы |  |  |  |  |

Директор ГБОУ СОШ № 172                                                                                          Т.Ф.Ануфриева

Калининского района Санкт-Петербурга:

«_____» _______________2014 год

Ответственный за опытно-экспериментальную деятельность в ОУ                          М.С.Глушкова

«_____» _________________ 2014год